## Tabelle1
Projekt Schülerzeitung - Vorlage für die zeitliche Planung
Die folgende Tabelle dient der zeitlichen Planung einer neuen Ausgabe der Schülerzeitung von der ersten Redaktionssitzung bis zum Verkauf.
Die Tabelle basiert auf den Erfahrungen von Schülerzeitungsredaktionen, sie kann aber auch an die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Redaktion angepasst werden.
Hinweise:
Es macht Sinn, die Erstellung der Schülerzeitung rückwärts zu planen, also ausgehend vom geplanten Erscheinungsdatum zurück zu rechnen.
Zum Ausdruck (idealerweise auf DIN A3) muss diese Tabelle noch über "Ansicht/Umbruchvorschau" auf die Größe einer Seite angepasst werden.
Die hier genannten Zeitangaben beziehen sich auf die Planung einer Ausgabe pro Schuljahr. Bei mehreren Ausgaben müssten die Zeiträume entsprechend angepasst werden.
Zur zeitlichen Orientierung der Anordnung der einzelnen Schritte kann die Abbildung "zeitliche Organisation" dienen.
| 1. Redaktionssitzung | weitere Redaktionssitzungen | Layout und Druck | Erscheinen der Schülerzeitung
Was? | Zusammensetzung der Redaktion | Besprechung der eingegangenen | Redaktionsschluss | Verkauf der Schülerzeitung
| Wahl der Chefredaktion | Artikel* | Erstellung eines Seitenspiegels | Abgabe der Belegexemplare
| Festlegung Erscheinungsdatum | Lektorat (Korrektur) der Texte | Verteilung der übrigen Artikel | bei den Inserenten und
| Themenfindung/Titelthema | nach Möglichkeit bereits Anfertigung | auf die Layouter | Rechnungsstellung
| Verteilung von Themen auf Autoren | von ersten Fotos für´s Layout | Abschluss der Akquise von | Einholung eines Feedbacks
| Verteilung weiterer Aufgaben (z.B. | Beginn des Layouts der vorhandenen | Anzeigen | zur Schülerzeitung (z.B. durch
| Fotos, Layout, Anzeigen akquirieren) | Texte | Durchsicht der druckfertigen | einen Fragebogen)
|  | Ideen für das Cover | Ausgabe durch die Schulleitung | redaktionsinterne Blattkritik
|  | Auswahl eines Druck-Unternehmens | Druck der Schülerzeitung | Redaktionsfeier!!!
|  | und Kontaktaufnahme |  | Abrechnung und Abschluss der
Buchführung für die aktuelle
Ausgabe
Wer? | Chefredaktion oder | Redaktion und | Festlegung der Verantwort- | Team Verkauf
| interessierte Schüler | redaktionsexterne Autoren | lichkeiten (Personen) je nach | Team Anzeigen
| Betreuungslehrkraft | Betreuungslehrkraft | Aufgabe | Redaktion
Betreuungslehrkraft
bis wann? | Beginn des Schuljahres | z.B. Okt/Nov Feb/März** | Mai/Juni** | Juni/Juli**
Sonstiges: | Wahl einer betreuenden Lehrkraft | Nach Möglichkeit mit dem Drucker | Ankündigung der Lieferung der | Planung der ersten
| Information der Schulleitung | bereits einen Zeitkorridor für den | Druckvorlage beim Drucker zwei | Redaktionssitzung für die
|  | Druck vereinbaren! | Wochen im Voraus. | folgende Ausgabe
Rekrutierung von neuen
Redakteuren
* Mit den Autoren sollten feste Abgabetermine vereinbart werden, die auch eingehalten werden müssen!
** Hier sollten über´s Jahr verteilt (nach Bedarf) genaue Termine möglichst schon weit im Voraus vereinbart werden.